## Дмитриев+Гора
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Куйбышевский район | bar: 2027 декабрь
1 | ЖД Энергетик | г. Куйбышев, п. Энергетик | 2023 май: прог; 2023 август: прог
2 | ФАП с. Абрамово | с. Абрамово | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
3 | ЖД ул. Куйбышева | г. Куйбышев (приостановлено)
Барабинский район
4 | Здание детской поликлиники | г. Барабинск | 2023 май: прог; 2023 июль: прог; 2023 август: прог
5 | 2 дома блокированной застройки | г. Барабинск, ул. Деповская
6 | 13-ти квартирный ЖД | г. Барабинск, ул. Деповская 9 | 2023 май: прог; 2023 июнь: прог
7 | ФАП д. Квашнино | д. Квашнино | 2023 июнь: прог
Здвинский район
8 | Бассейн с. Здвинск | с. Здвинск | 2023 июнь: прог; 2023 ноябрь: прог
Северный район
9 | Плавательный бассейн | с. Северное
10 | ФАП с. Гражданцево | с. Гражданцево | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
Купинский район
11 | Реконструкция дороги (щебень) | Купинский МО, д. Петровка
12 | Дом №1 для сирот | г. Купино (приостановлено)
13 | Дом №2 для сирот | г. Купино (приостановлено)
14 | Дом служебный | г. Купино (приостановлено)
15 | Реконструкция ДШИ | г. Купино | 2023 май: прог
16 | ФАП д. Киргинцево | д. Киргинцево | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
17 | Элеватор | г. Купино | 2023 май: прог; 2023 август: прог; 2023 ноябрь: прог
Баганский район
18 | Реконструкция манежа | с. Баган
19 | ФАП с. Ивановка | с. Ивановка
20 | Школа с. Ивановка | с. Ивановка | 2023 май: 15.05-26.05; 2023 июль: прог; 2023 ноябрь: прог
21 | ФАП п. Теренгуль | п. Теренгуль | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
22 | ЖД Маслозаводская 39 | с. Баган
23 | Бассейн Баган | с. Баган (приостановлено)
Краснозерский район
24 | Зерносушильный комплекс | с. Нижечеремошное
25 | ФАП ст. Зубково | ст. Зубково
26 | ФАП с. Мохнатый Лог | с. Мохнатый Лог | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
27 | ЖД Полевая 6 | р.п. Краснозерское
Татарский район
28 | ФАП с. Успенка | с. Успенка | 2023 июнь: прог; 2023 август: прог
29 | ФАП д. Орловка | д. Орловка | 2023 июнь: прог; 2023 август: прог
30 | ЖД Гейдаров | г. Татарск | 2023 май: прог; 2023 сентябрь: прог
31 | ЖД для сирот | г. Татарск, Клубная 24 | 2023 май: 17.05-30.05
32 | 4 ЖД для сирот | г. Татарск, Зеленая 2/4 | 2023 май: прог; 2023 август: прог
Карасукский район
33 | ДК Карасук | г. Карасук | 2023 май: прог; 2023 сентябрь: прог
34 | ФАП с. Троицкое | с. Троицкое | 2023 сентябрь: прог
35 | ЖД Коммунистическая 37 | г. Карасук | 2023 май: прог; 2023 июль: прог; 2023 октябрь: прог
36 | ЖД Коммунистическая 39 | г. Карасук | 2023 май: прог; 2023 июль: прог; 2023 август: прог
37 | ФАП п. Александровский | п. Александровский | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
38 | Котельная ст. Карасук | г. Карасук | 2023 октябрь: прог
Чановский район
39 | Спальный корпус № 11 | к.п. Карачи | 2023 ноябрь: прог
40 | Гостиничный комплекс Бараба | к.п. Карачи | 2023 ноябрь: прог
41 | Здание сада-яслей р.п. Чаны | р.п. Чаны
42 | 3 дома для сирот | р.п. Чаны (приостановлено) | bar: 2023 июнь; 2023 сентябрь; 2023 декабрь
43 | ФАП с. Красное | с. Красное | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
44 | ФАП с. Песчаное Озеро | с. Песчаное Озеро | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
45 | ДК к.п. Карачи | к.п. Карачи | 2023 сентябрь: прог
46 | Дом служебный | р.п. Чаны (приостановлено) | bar: 2023 июнь; 2023 сентябрь; 2023 декабрь
Усть-Тарский район
47 | ФАП с. Козино | с. Козино | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
Венгеровский район
Кыштовский район
48 | ФАП д. Заливино | д. Заливино | 2023 май: прог; 2023 июль: прог
Чистоозерный район
49 | ФАП д. Очкино | д. Очкино
Доволенский район
50 | ЖД р.п. Довольное | р.п. Довольное | 2023 июнь: прог; 2023 октябрь: прог
51 | Поликлиника р.п. Довольное | р.п. Довольное | 2023 июль: прог; 2023 сентябрь: прог
Новосибирский район
52 | ФАП с. Быково | Березовский с-т, с. Быково
53 | ЖД 13.1 Экополис | Верх-Тулинский с-т, с. Верх-Тула | 2023 август: прог
54 | ЖД 13.2 Экополис | Верх-Тулинский с-т, с. Верх-Тула | 2023 сентябрь: прог
55 | Амбулатория п. Мичуринский | Мичуринский с-т, п. Мичуринский | 2023 май: 17.05-30.05; 2023 июнь: прог
56 | Амбулатория Новолуговое | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 август: прог
57 | Магазин п. Ложок | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 июнь: прог
58 | ДК Ленинское | Морской с-т, с. Ленинское | 2023 сентябрь: прог
59 | РУМЕР | Барышевский с-т, Каинская Заимка
60 | СибКапСтрой этап2. ЖД1. БС 1,2 | Барышевский с-т, п. Ложок
61 | СибКапСтрой этап2. ЖД2. БС 1,2 | Барышевский с-т, п. Ложок | bar: апрель; 2024 сентябрь
62 | СибКапСтрой этап2. ЖД3. БС 1,2 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 октябрь: прог
63 | СибКапСтрой этап1 дома. ЖД 4 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: 04.05-19.05
64 | СибКапСтрой этап1 дома. ЖД 5 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: 04.05-19.05
65 | СибКапСтрой этап1 дома. ЖД 6 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: 04.05-19.05
66 | СибКапСтрой этап2. Котельная | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: 04.05-19.05
67 | Академ-Развитие д.2.1 | Барышевский с-т, п. Ложок
68 | Академ-Развитие д.2 | Барышевский с-т, п. Ложок
69 | Академ-Развитие д.1.2 | Барышевский с-т, п. Ложок
70 | Академ-Развитие д.4 | Барышевский с-т, п. Ложок
71 | Академ-Развитие д.3 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: 12.05-25.05
72 | Академ-Развитие д.2.2 | Барышевский с-т, п. Ложок | 2023 май: прог
73 | Кока-Кола | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 июнь: прог
74 | Склад Чешунас | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 сентябрь: прог
75 | Производственный комплекс | Мичуринский с-т | 2023 июль: прог; 2023 октябрь: прог
76 | Реконструкция ДК п. Элитный | Мичуринский с-т, п. Элитный | bar: 2023 июнь; 2023 август
77 | Березки-2 д.5.49 этап 5.2.1 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 май: прог; 2023 октябрь: прог
78 | Березки-2 д.5.50 этап 5.2.1 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 май: прог; 2023 октябрь: прог
79 | Березки-2 д.5.51 этап 5.2.1 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 май: прог; 2023 октябрь: прог
80 | Березки-2 д.5.52 этап 5.2.1 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 май: прог; 2023 октябрь: прог
81 | Березки-2 д.5.53 этап 5.2.2 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 июнь: прог
82 | Березки-2 д.5.54 этап 5.2.3 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 июнь: прог
83 | Березки-2 д.5.46-5.48 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 июнь: прог; 2023 октябрь: прог
84 | Березки-2 д.5.54 этап 5.2.4 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 май: 24.05-06.06; 2023 июнь: прог; 2023 октябрь: прог
85 | Березки-2 д.5.57-5.59 этап 5.2.5 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 июнь: прог
86 | Березки-2 д.5.60-5.63 этап 5.2.6 | Новолуговской с-т, с. Новолуговое | 2023 июнь: прог
87 | Березки 1. этап 5.1 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 июль: прог
88 | Березки 1. этап 5.2 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 ноябрь: прог
89 | Березки 1. этап 5.3 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 май: 24.05-06.06; 2023 ноябрь: прог
90 | Березки 1. этап 5.4 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 май: 24.05-06.06
91 | Березки 1. этап 5.5 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 май: 24.05-06.06
92 | Березки 1. этап 5.6 | Мичуринский с-т, п. Элитный | 2023 май: 24.05-06.06

## Желуницин
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

## Колпакова
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

## Шпильной
«Газоснабжение жилых домов п. Искра по ул. Лесная и ул. Заречная в Черепановском районе Новосибирской области.»№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | «Газоснабжение с. Новомошковское, Мошковского района Новосибирской области. Газопроводы высокого и низкого давления» | Новосибирская область, Мошковский район, с. Новомошковское
2 | «Строительство распределительных сетей газопровода в «Забердской» части в р.п. Маслянино, Маслянинского района Новосибирской области» | Новосибирская область - 54, Маслянинский район, р.п. Маслянино
3 | «Газоснабжение жилых домов п. Искра по ул. Лесная и ул. Заречная в Черепановском районе Новосибирской области» | Новосибирская область - 54, Черепановский район, п. Искра, ул. Лесная, ул. Заречная. | 2023 июль: прог; 2023 октябрь: прог
4 | «Газоснабжение жилых домов по ул. Железнодорожная, Центральная, Садовая, Школьная, Молодежная в п. Красномайский Новосибирского района НСО. Распределительный газопровод низкого давления» | Новосибирская область, Новосибирский район, п. Красномайский. | 2023 июль: прог; 2023 сентябрь: прог

## Жданов
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | Строительство теплотрассы от точки подключения до МКОУ Шахтинская СШ | Новосибирская область, Тогучинский район, поселение Шахта, улица Гагарина, 29, КНЗУ 54:24:052109:0007 | bar: 2023 июнь; 2023 сентябрь
2 | Сети теплоснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | Новосибирская область, Новосибирский район, п. Ложок | bar: апрель; 2023 июль to 2023 август
3 | Строительство котельной в с. Кыштовка Кыштовского района Новосибирской области | Новосибирская область, Кыштовский район, Кыштовский сельсовет, с. Кыштовка, КНЗУ: 54:16:000000:838 | bar: апрель; 2023 июль
4 | Строительство очистных сооружений карьерных сточных вод на Колыванском угольном разрезе АО «Сибирский антрацит» | Новосибирская область, Искитимский район, Усть-Чемский сельсовет, КНЗУ: 54:07:057406:310 | bar: 2023 май; 2023 август; 2024 март
5 | Строительство комплекса объектов систем водоснабжения в г. Татарске Татарского района Новосибирской области | Новосибирская область, г. Татарск, кадастровые номера земельных участков 54:37:000000:265, 54:37:000000:390, 54:37:000000:415, 54:37:000000:463, 54:37:000000:508, 54:37:000000:620, 54:37:000000:688, 54:37:010244:13, 54:37:010244:64, 54:37:010244:175, 54:37:020242:252 | bar: апрель; 2023 октябрь
6 | Строительство комплекса объектов по водоочистке и водоподготовке в р.п. Коченево Коченевского района Новосибирской области» | Новосибирская область, г. Татарск, кадастровые номера земельных участков 54:37:000000:265, 54:37:000000:390, 54:37:000000:415, 54:37:000000:463, 54:37:000000:508, 54:37:000000:620, 54:37:000000:688, 54:37:010244:13, 54:37:010244:64, 54:37:010244:175, 54:37:020242:252 | bar: апрель; 2023 октябрь
7 | Строительство систем водоподготовки в с. Верх-Сузун Сузунского района Новосибирской области | Новосибирская область, Сузунский район, с. Верх-Сузун | bar: 2023 май; 2023 июль
8 | Строительство систем водоподготовки в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области | Новосибирская область, Сузунский район, с. Бобровка | bar: 2023 май; 2023 июль
9 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области: Строительство магистрального водопровода в с. Барышево | Новосибирская область, Новосибирский район, с. Барышево. | bar: 2023 декабрь
10 | Водопроводные сети в с. Рассказово Троицкого сельсовета Карасуксого района Новосибирской области | Новосибирская область, Карасукский район, с. Рассказово | bar: 2023 июнь; 2023 октябрь
11 | Централизованная система водоотведения с. Верх-Тула, Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. I этап. | Новосибирская область, Новосибирский район, с. Верх-Тула, г. Новосибирск, Кировский район. | bar: 2023 декабрь; 2024 март; 2024 декабрь
12 | Блочно-модульная котельная для нужд теплоснабжения с. Березиково, расположенная по адресу: Новосибирская область, Тогучинский район, с. Березиково, ул. Сибирская, 3 | Новосибирская область, Тогучинский муниципальный район, сельское поселение Кировский сельсовет, село Березиково, улица Сибирская, 3, кадастровый номер земельного участка 54:24:054107:213 | bar: 2023 июнь; 2023 октябрь
13 | Сети электроснабжения, входящие в состав технологического парка, в рамках реализации проекта «Развитие инфраструктуры Технопарка на период 2021-2025 годов на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области» | Новосибирская область, Новосибирский район, п. Ложок. | bar: 2023 июль
14 | Водозаборная скважина для водоснабжения и водопровода ст. Курундус Тогучинского района Новосибирской области | Новосибирская область, Тогучинский муниципальный район, сельское поселение Кировский сельсовет, станция Курундус, кадастровый номер земельного участка 54:24:052709:937 | bar: 2023 июнь to 2023 июль
15 | Водозаборная скважина и станция водоочистки в с. Довольное Доволенского района Новосибирской области | Новосибирская область, Доволенский район, Доволенский сельсовет, с. Довольное, ул. Тельмана, кадастровый номер земельного участка 54:05:000000:936 | bar: апрель; 2023 июнь
16 | Строительство водозаборной скважины и модульной станции водоподготовки в с. Решеты Кочковского района Новосибирской области | Новосибирская область, Кочковский район, с. Решеты, кадастровый номер земельного участка: 54:12:020604:150 | bar: 2023 май
17 | Реконструкция тепловой сети по ул. Новый городок с подключением жилого микрорайона к котельной № 10 в городе Купино Купинского района Новосибирской области | Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Новый городок. | bar: 2023 июль
18 | Создание и реконструкция объектов системы теплоснабжения р.п. Мошково Мошковского района Новосибирской области. Строительство и реконструкция тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от существующей котельной «Западная», (сооружение центрального теплового пункта) | Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Западная, кадастровый номер земельного участка: 54:18:050501:104 | bar: 2023 август
19 | Строительство водопроводных сетей в с. Скала Колыванского района Новосибирской области | Новосибирская область, Колыванский район, с. Скала
20 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Дергоусово Тогучинского района Новосибирской области | Новосибирская область, Тогучинский район, с. Дергоусово | bar: 2023 июль; 2023 сентябрь
21 | Строительство водопровода в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области | Новосибирская область, Тогучинский район, р.п. Горный | bar: 2023 июль; 2023 ноябрь
22 | Строительство водопроводных сетей в с. Скала Колыванского района Новосибирской области | Новосибирская область, Колыванский район, МО Скалинский сельсовет, село Скала, кадастровый номер земельного участка 54:10:021501 | bar: 2023 июнь to 2023 июль
23 | Водопроводные сети в с. Рассказово Троицкого сельсовета Карасуксого района Новосибирской области | Новосибирская область, Карасукский район, с. Рассказово | bar: 2023 июль; 2023 октябрь
24 | Строительство питающих ЛЭП 110 кВ для ПС 110 кВ Залив | Новосибирская область, Новосибирский район, Морской сельсовет. Верх-Тулинский сельсовет. Мичуринский сельсовет | bar: 2023 июль; 2023 октябрь; 2024 апрель; 2024 июль
25 | Строительство водозаборной скважины в р.п. Краснозерское Краснозерского района Новосибирской области | Новосибирская область, Краснозерский муниципальный район, городское поселение рабочий поселок Краснозерское,ул. Пролетарская, сооружение 28С, строение 2, кадастровый номер земельного участка 54:13:010206:108. | bar: 2023 июнь; 2023 август
26 | завьялово
27 | березиково водопровод

## Столбова
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь

## Приёмкин
№ п/п | Наименование объекта капитального строительства | Адрес объекта капитального строительства |  | 2023 | [7 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь